ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 августа 2010 года №106/629

г.Салехард

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии

Ямало-Ненецкого автономного округа по подготовке и проведению

единого дня голосования 10 октября 2010 года

Руководствуясь статьей  23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.05.2010 №294/1391-5, Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1.	Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа по подготовке и проведению единого дня голосования в Ямало-Ненецком автономном округе 10 октября 2010 года (прилагается).

2.	Предложить избирательным комиссиям муниципальных образований разработать и представить в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа в срок не позднее 30 августа 2010 года комплексы мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 10 октября 2010 года на территории соответствующего муниципального образования.

3.	Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа» и разместить на Интернет-сайте Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.

4.	Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа по подготовке и проведению единого дня голосования в Ямало-Ненецком автономном округе 10 октября 2010 года на заместителя Председателя Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа И.М.Горелика, секретаря Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа О.А.Тарасову, члена Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа с правом решающего голоса Т.В.Винокурову по вопросам, отнесенных к их компетенции соответственно распределению обязанностей между членами Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа с правом решающего голоса.

5. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии муниципальных образований.

| Председатель комиссии | А.Н.Гиберт |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | О.А. Тарасова |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 августа 2010 г. №106/629 |
| --- | --- |

- Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа

по подготовке и проведению единого дня голосования

в Ямало-Ненецком автономном округе

10 октября 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование (подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | По мере назначения | О.А.Тарасова, Т.В.Винокурова, ИЦ Аппарата ИК ЯНАО |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19.11.2008 № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | И.М.Горелик, О.А.Тарасова, Т.В.Винокурова, Аппарат ИК ЯНАО по направлениям деятельности |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, в том числе в соответствии с распоряжением ЦИК России от 13.05.2008 № 109-р «О предоставлении членам Центральной избирательной комиссии Российской Федерации информации о принятых судами к рассмотрению жалобах (заявлениях) на нарушение избирательных прав граждан и права граждан на участие в референдуме и принятых по ним решениях» | Весь период* | О.А.Тарасова, отдел правового обеспечения и организационно-методической работы Аппарата ИК ЯНАО |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | О.А.Тарасова, отдел правового обеспечения и организационно-методической работы Аппарата ИК ЯНАО |
| 1.5 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления на основании данных, полученных в соответствии с п. 1.2–1.4 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | О.А.Тарасова, Т.В.Винокурова, отдел правового обеспечения и организационно-методической работы Аппарата ИК ЯНАО |
| 1.6 | Заслушивание на заседании ИК ЯНАО в соответствии с планом работы на полугодие ряда избирательных комиссий муниципальных образований о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 10 октября 2010 года выборов соответствующего уровня | До 1 октября 2010 года | А.Н.Гиберт, члены ИК ЯНАО |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Анализ правовых актов избирательных комиссий муниципальных образований на предмет соответствия федеральному избирательному законодательству | Весь период* | О.А.Тарасова, отдел правового обеспечения и организационно-методической работы Аппарата ИК ЯНАО |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение медиаплана сопровождения подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | До 18 августа 2010 года | Т.В.Винокурова, ИЦ Аппарата ИК ЯНАО |
| 3.2 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | 8 октября 2010 года (о ходе подготовки выборов); 15 октября 2010 года (о проведении и общих результатах выборов) | О.А.Тарасова, Т.В.Винокурова, отдел правового обеспечения и организационно-методической работы Аппарата ИК ЯНАО |

| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 10 октября 2010 года | И.М.Горелик, ИЦ Аппарата ИК ЯНАО |
| 4.2 | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа вопроса о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | До 20 ноября 2010 года | О.А.Тарасова, отдел правового обеспечения и организационно-методической работы Аппарата ИК ЯНАО |
| 4.3 | Подготовка материалов для раздела «Муниципальные выборы» сборника «Правоприменительная практика в решениях судов и правовых актах избирательных комиссий при проведении выборных кампаний на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» | До 25 декабря 2010 года | О.А.Тарасова, отдел правового обеспечения и организационно-методической работы Аппарата ИК ЯНАО |

* Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.

* Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.