ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 декабря 2010 года №121/725

г.Салехард

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных  выборов депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному избирательному округу №9

На основании статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 16 Закона Ямало-Ненецкого  автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному избирательному округу №9 (прилагается).

2. Возложить контроль за исполнением Календарного плана на секретаря Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа О.А.Тарасову.

3. Направить настоящее постановление и приложение к нему в окружную избирательную комиссию Муравленковского одномандатного избирательного округа №9.

4. Опубликовать настоящее постановление в окружной общественно-политической газете «Красный Север», в журнале «Вестник Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа» и разместить на официальном Интернет-сайте Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.

| Председатель комиссии | А.Н.Гиберт |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | О.А. Тарасова |

- УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 10 декабря 2010 года №121/725

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №9

День голосования – 13 марта 2011 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образование избирательных участков | Не позднее 26 января 2011 года (ч.2 ст.12) | Глава местной администрации городского округа по согласованию с территориальной избирательной комиссией города Муравленко (далее – ТИК г.Муравленко), а в случаях, предусмотренных законом, ТИК г. Муравленко по согласованию с руководителями объектов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях, командирами воинских частей |
| 2. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных и отдаленных местностях | Не позднее 26 января 2011 года, а в исключительных случаях - по согласованию с окружной избирательной комиссией - не позднее 9 марта 2011 года (ч.4 ст.12) | ТИК г. Муравленко, в том числе по согласованию с руководителем объекта, расположенного в труднодоступной или отдаленной местности |
| 3. | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее 26 января 2011 года, а в исключительных случаях - не позднее 7 марта 2011 года (ч.5 ст.12) | Командиры воинских частей по решению окружной избирательной комиссии Муравленковского одномандатного избирательного округа №9 (далее – ОИК №9) |
| 4. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 31 января 2011 года (ч.6 ст.12) | Глава местной администрации, в том числе по согласованию с командирами воинских частей (в случаях, когда избирательные участки образованы на территориях воинских частей) |
| 5. | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных позднее 26 января 2011 года | Не позднее чем через два дня после образования избирательного участка (избирательных участков) (ч.6 ст.12) | Глава местной администрации, в том числе по согласованию с командирами воинских частей (в случаях, когда избирательные участки образованы на территориях воинских частей) |
| 6. | Представление сведений об избирателях в ТИК г. Муравленко для составления списков избирателей | Сразу после опубликования решения о назначении выборов и не позднее 11 января 2011 года (ч.8 ст.14) | Главы местных администраций, командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
| 7. | Информирование ТИК г.Муравленко, участковых избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 20 февраля по 5 марта 2011 года каждые три дня, а с 6 марта - ежедневно (ч.16 ст.14) | Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – ИК ЯНАО), главы местных администраций; органы записи актов гражданского состояния, а также органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации; территориальные органы Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы, - местные администрации поселений; военные комиссары; командиры воинских частей; руководители образовательных учреждений с очной формой обучения; суды, ТИК г.Муравленко |
| 8. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 19 февраля 2011 года (ч.9, ч.15 ст.14) | ТИК г.Муравленко |
| 9. | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 20 февраля 2011 года (ч.15 ст.14) | ТИК г.Муравленко |
| 10. | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на территориях воинских частей, сведений об избирателях для составления списков избирателей | Сразу после формирования участковых избирательных комиссий (ч.16 ст.14) | Главы местных администраций поселений, расположенных в труднодоступных или отдаленных местностях, командиры воинских частей |
| 11. | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях (при составлении списка участковой избирательной комиссией) | Не позднее 11 марта 2011 года, а при формировании участковой избирательной комиссии позднее этого срока - не позднее чем в день формирования комиссии (ч.18 ст.14) | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, вокзалов, аэропортов, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других мест временного пребывания |
| 12. | Представление в ТИК г.Муравленко сведений об избирателях, которые будут находиться в местах временного пребывания в день голосования (при условии, что избирательный участок в месте временного пребывания не образуется) | Не позднее 8 марта 2011 года (ч.19 ст.14) | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, вокзалов, аэропортов, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других мест временного пребывания |
| 13. | Передача сведений об избирателях, которые будут находиться в местах временного пребывания в день голосования (при условии, что избирательный участок в месте временного пребывания не образуется), в соответствующую участковую избирательную комиссию | По мере предоставления сведений и не позднее 18 часов по местному времени 12 марта 2011 года (ч.16 ст.14) | ТИК г.Муравленко |
| 14. | Составление списков избирателей на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 12 марта 2011 года (ч.18 ст.14) | Участковые избирательные комиссии |
| 15. | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 20 февраля 2011 года, а в случае составления списка позднее этого срока - непосредственно после составления списка избирателей (ч.17, ч.18 ст.14) | Участковые избирательные комиссии |
| 16. | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования (ч.16, ч.22 ст.14) | Участковые избирательные комиссии |
| 17. | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18 часов по местному времени 12 марта 2011 года (ч.16 ст.14) | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| 18. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 12 марта 2011 года (ч.15 ст.14) | Председатели участковых избирательных комиссий |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |
| 19. | Принятие решения о возложении полномочий ОИК №9 на ТИК г.Муравленко | Не позднее чем в трехдневный срок со дня официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов (ч.2 ст.17) | ИК ЯНАО |
| 20. | Опубликование (обнародование) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий с указанием срока приема предложений по их составу | После образования избирательных участков (ч.1, ч.3 ст.19) | ТИК г.Муравленко |
| 21. | Прием предложений по составу участковых избирательных комиссий | В течение 10 дней после дня опубликования (обнародования) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий (ч.3 ст.19) | ТИК г.Муравленко |
| 22. | Формирование участковых избирательных комиссий | Не позднее 10 февраля 2011 года, а в исключительных случаях – не позднее 9 марта 2011 года (ч.1, ч.4 ст.19) | ТИК г.Муравленко |

| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. | Составление и публикация в государственных периодических печатных изданиях списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному избирательному округу №9 (далее- выборы) , размещение его в сети «Интернет», а также направление указанного списка и извлечений из уставов перечисленных в нем политических партий с описанием их эмблем по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в ИК ЯНАО | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч.8 ст.28) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу |
| 24. | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов | В течение 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов (ч.7 ст.28) | Граждане Российской Федерации, избирательные объединения |
| 25. | Представление документов о самовыдвижении в ОИК №9 | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени (ч.5 ст.29) | Граждане Российской Федерации |
| 26. | Представление документов о выдвижении кандидатов избирательным объединением в ОИК №9 | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени, но не ранее дня заверения ИК ЯНАО списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам (ч.5, ч.6 ст.29) | Граждане Российской Федерации, выдвинутые избирательным объединением кандидатами по соответствующим одномандатным избирательным округам |
| 27. | Представление документов о выдвижении списков кандидатов по Муравленковскому одномандатному избирательному округу №9 и иных документов в ИК ЯНАО | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени (ч.5 ст.28, ч.3 ст.31) | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 28. | Выдача подтверждения о приеме документов о выдвижении кандидата, списка кандидатов | Незамедлительно после приема документов (ч.7 ст.29) | Соответственно ОИК №9, ИК ЯНАО |
| 29. | Рассмотрение документов, представленных уполномоченными представителями избирательных объединений, принятие решения о заверении списков кандидатов либо об отказе в заверении указанных списков | В трехдневный срок со дня представления списка кандидатов и иных документов (ч.6 ст.31) | ИК ЯНАО |
| 30. | Выдача копий заверенных списков кандидатов либо мотивированного решения об отказе в заверении указанных списков | В течение суток со дня принятия соответствующего решения (ч.6 ст.31) | ИК ЯНАО |
| 31. | Представление документов для регистрации кандидатов в ОИК №9 | Не позднее 24 января 2011 года до 18 часов по местному времени (ч.4 ст.34) | Кандидаты, выдвинутые по Муравленковскому одномандатному избирательному округу №9 в порядке самовыдвижения, кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями |
| 32. | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов (ч.3 ст.36) | ОИК №9 |
| 33. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения (ч.8 ст.36) | ОИК №9 |
| 34. | Передача представителям средств массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу, в объеме, установленном ИК ЯНАО | Не позднее чем через 48 часов со дня регистрации кандидата (ч.14 ст.36) | ОИК №9 |

| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 35. | Представление в ОИК №9 заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата (ч.2 ст.38) | Кандидаты, зарегистрированные по одномандатным избирательным округам |
| 36. | Регистрация доверенных лиц кандидатов и выдача удостоверений | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и иных документов (ч.1 ст.40) | ОИК №9 |
| 37. | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу непосредственно, отказаться от дальнейшего участия в выборах | Не позднее 7 марта 2011 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 11 марта 2011 года (ч.15 ст.36) | Кандидаты |
| 38. | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата в случае реализации им права отказаться от дальнейшего участия в выборах | Не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления заявления кандидата, а за три дня и менее до дня голосования - в течение суток (ч.15 ст.36) | ОИК №9 |
| 39. | Принятие решения об исключении кандидата из соответствующего списка кандидатов в случае реализации им права отказаться от дальнейшего участия в выборах | Не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления заявления кандидата, а за три дня и менее до дня голосования - в течение суток (ч.15 ст.36) | ИК ЯНАО |
| 40. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | Не позднее 7 марта 2011 года (ч.16, ч.17 ст.36) | Уполномоченный орган избирательного объединения |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 41. | Представление в ИК ЯНАО перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч.8 ст.43) | Управление Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО |
| 42. | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч.7 ст.43) | ИК ЯНАО |
| 43. | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений комиссий | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее чем в трехдневный срок со дня обращения (ч.14 ст.25) | Региональные государственные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 44. | Размещение на стенде в помещении ТИК г. Муравленко информации о зарегистрированных кандидатах сведений, предусмотренных частями 3 и 5 статьи 58 Закона автономного округа | Не позднее 25 февраля 2011 года (ч.14 ст.36) | ТИК г.Муравленко |
| 45. | Размещение на стенде в помещении ТИК г.Муравленко информации об аннулировании, отмене регистрации кандидатов | Незамедлительно по получении из соответствующей избирательной комиссии соответствующих сведений (ч.14 ст.36) | ТИК г.Муравленко |
| 46. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") | С 8 по 13 марта 2011 года включительно (ч.3 ст.46 ФЗ-67) | Региональные государственные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 47. | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 12 марта 2011 года (ч.1 ст.45) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 48. | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 12 февраля 2011 года до 24 часов по местному времени 11 марта 2011 года (ч.2 ст.45) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 49. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить кандидатам эфирное время, печатную площадь в Избирательную комиссию автономного округа | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч.2 ст.46) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 50. | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов (ч.2 ст.48) | Редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 51. | Реализация права кандидата отказаться от получения бесплатного эфирного времени полностью либо в части эфирного времени, предоставляемого для проведения совместных агитационных мероприятий, или в части эфирного времени, предоставляемого для размещения предвыборных агитационных материалов, до проведения жеребьевки | Не позднее 5 февраля 2011 года (ч.7 ст.47) | Кандидаты (в отношении эфирного времени, предоставляемого соответствующими региональными государственными организациями телерадиовещания) |
| 52. | Реализация права кандидата отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии после проведения жеребьевки | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки - в день жеребьевки (ч.10 ст.47) | Кандидаты |
| 53. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 08 февраля 2011 года (ч.15 ст.47) | ИК ЯНАО |
| 54. | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени, предоставленного для размещения предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 08 февраля 2011 года (ч.18 ст.47) | Региональные государственные и муниципальные организации телерадиовещания |
| 55. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 08 февраля 2011 года (ч.4 ст.48) | Редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 56. | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 08 февраля 2011 года (ч.7 ст.48) | Редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 57. | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа об оплате стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, публикации предвыборного агитационного материала (ч.23 ст.47 и ч.12 ст.48) | Зарегистрированные кандидаты |
| 58. | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов | В течение трех дней со дня подачи заявки (ч.5 ст.49) | Собственники, владельцы помещений |
| 59. | Уведомление в письменной форме ОИК №9 о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 60. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | В течение двух суток с момента получения уведомления | ОИК №9 |
| 61. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию автономного округа | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч.2 ст.50) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| 62. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 10 февраля 2011 года (ч.7 ст.50) | Органы местного самоуправления по предложению ТИК г.Муравленко |
| 63. | Представление в ИК ЯНАО данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных кандидатам для проведения предвыборной агитации | Не позднее 23 марта 2011 года (ч.3 ст.46) | Региональные государственные и муниципальные организации телерадиовещания и редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 64. | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов ОИК №9 | Не позднее 11 января 2011 года (ч.2 ст.51) | ИК ЯНАО |
| 65. | Распределение средств ТИК г.Муравленко, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 31 января 2011 года (ч.2 ст.51) | ОИК №9 |
| 66. | Распределение средств на подготовку и проведение выборов участковым избирательным комиссиям | Не позднее 20 февраля 2011 года (ч.2 ст.51) | ТИК г.Муравленко |
| 67. | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из окружного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |  |  |
|  | в ТИК г.Муравленко | Не позднее 23 марта 2011 года (ч.3 ст.51) | Участковые избирательные комиссии |
|  | в ОИК №9 | Не позднее 2 апреля 2011 года (ч.3 ст.51) | ТИК г.Муравленко |
|  | в ИК ЯНАО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов по одномандатному избирательному округу (ч.3 ст.51) | ОИК №9 |
|  | в Законодательное Собрание автономного округа | Не позднее чем через 90 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов (ч.3 ст.51) | ИК ЯНАО |
| 68. | Возврат в доход окружного бюджета не израсходованных избирательными комиссиями средств, находящихся на счете ИКЯНАО, выделенных из окружного бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней после представления в Законодательное Собрание автономного округа отчета о расходовании указанных средств (ч.9 ст.51) | ИК ЯНАО |
| 69. | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | В течение трех дней после уведомления о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов (ч.3 ст.57) | ОИК №9 |
| 70. | Представление первого финансового отчета в ОИК №9 | Одновременно с документами, необходимыми для регистрации кандидата (ч.10 ст.53) | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам |
| 71. | Представление итогового финансового отчета в ОИК №9 | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов (ч.10 ст.53) | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам |
| 72. | Передача копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования | В течение пяти дней со дня получения отчетов (ч.11 ст.53) | ОИК №9 |
| 73. | Представление в ОИК №9 сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а с 2 марта 2011 года - не реже одного раза в три операционных дня (ч.7 ст.53 и п.8.10 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов…») | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации, кредитные организации, в которых открыты специальные избирательные счета |
| 74. | Представление по требованию ОИК №9, кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | В трехдневный срок со дня обращения, а с 10 марта 2011 года – немедленно (ч.7 ст.53) | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации, кредитные организации, в которых открыты специальные избирательные счета |
| 75. | Направление (передача) в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств, а также сведений, указанных в части 9 статьи 53 Закона автономного округа | Периодически, но не реже чем один раз в две недели (ч.8 ст.53) | ОИК №9 |
| 76. | Публикация информации о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств, а также сведений, указанных в части 9 статьи 53 Закона автономного округа, переданных ОИК №9 | В течение трех дней со дня получения (ч.8 ст.53) | Редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 77. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления (ч.14 ст.53) | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 78. | Перечисление в доход окружного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | С 13 мая 2011 года (ч.12 ст.53) | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию ОИК №9 |
| 79. | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при ОИК №9, Избирательной комиссии автономного округа, в распоряжение соответствующих избирательных комиссий | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч.2 ст.56) | Государственные органы и иные органы и организации, указанные в части 2 статьи 56 Закона автономного округа |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 80. | Определение количества избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу | Не позднее 20 февраля 2011 года (ч.4 ст.59) | ОИК №9 |
| 81. | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу | Не позднее 20 февраля 2011 года (ч.4 ст.59) | ОИК №9 |
| 82. | Изготовление избирательных бюллетеней: |  |  |
|  | для обеспечения досрочного голосования, голосования на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях | Не позднее 20 февраля 2011 года (ч.4 ст.59) | Полиграфические организации по решению ОИК №9 |
|  | для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 2 марта 2011 года (ч.4 ст.59) | Полиграфические организации по решению ОИК №9 |
| 83. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ОИК №9, разместившей заказ на их изготовление | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации (ч.12 ст.59) | ОИК №9 |
| 84. | Передача избирательных бюллетеней: |  |  |
|  | в ТИК г.Муравленко | Не позднее 20 февраля 2011 года (ч.13 ст.59) | ОИК №9 |
|  | в участковые избирательные комиссии | Не позднее 25 февраля 2011 года (ч.13 ст.59) | ТИК г.Муравленко |
| 85. | Утверждение количества открепительных удостоверений | Не позднее 11 января 2011 года (ч.1 ст.60) | ИК ЯНАО |
| 86. | Передача открепительных удостоверений: |  |  |
|  | в ТИК г.Муравленко | Не позднее 25 января 2011 года (ч.1 ст.60) | ИК ЯНАО |
|  | в участковые избирательные комиссии (одновременно с первыми экземплярами списков избирателей и заверенными выписками из реестра выдачи открепительных удостоверений) | 20 февраля 2011 года (ч.1 ст.60) | ТИК г.Муравленко |
| 87. | Выдача открепительных удостоверений избирателям: |  |  |
|  | в ТИК г.Муравленко | С 26 января по 20 февраля 2011 года (ч.2 ст.60) | ТИК г.Муравленко |
|  | в участковых избирательных комиссиях | С 21 февраля по 12 марта 2011 года (ч.2 ст.60) | Участковые избирательные комиссии |
| 88. | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | С 20 февраля по 9 марта 2011 года (ч.17 ст.14) | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом ИК ЯНАО |
| 89. | Проведение голосования | 13 марта 2011 года с 8 до 20 часов по местному времени (ч.1 ст.61) | Участковые избирательные комиссии |
| 90. | Проведение досрочного голосования всех избирателей (отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах) на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях | Не ранее 25 февраля 2011 года (ч.1, ч.2 ст.62) | Участковые избирательные комиссии по решению ИК ЯНАО |
| 91. | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования (ч.2 ст.65) | Участковые избирательные комиссии |
| 92. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии (ч.23 ст.65) | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 93. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 1 статьи 23 Закона автономного округа | Незамедлительно после подписания протокола (ч.27 ст.65) | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 94. | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в сети "Интернет" | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов (ч.5 ст.75) | Избирательная комиссия автономного округа |
| 95. | Установление итогов голосования на соответствующей территории | Не позднее 15 марта 2011 года (ч.1 ст.66) | ТИК г.Муравленко |
| 96. | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее 17 марта 2011 года (ч.1 ст.67) | ОИК №9 |
| 97. | Направление зарегистрированному кандидату, избранному депутатом Законодательного Собрания автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному избирательному округу №9, извещения о подписании протокола о результатах выборов по одномандатному избирательному округу | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов по одномандатному избирательному округу (ч.1 ст.74) | ОИК №9 |
| 98. | Представление в ОИК №9 копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания автономного округа, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения (ч.1 ст.74) | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Законодательного Собрания автономного округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному избирательному округу №9 |
| 99. | Направление данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов (ч.2 ст.75) | ОИК №9 |
| 100. | Официальное опубликование в региональных государственных периодических печатных изданиях данных, содержащихся в протоколе ТИК г.Муравленко об итогах голосования | Не позднее 4 апреля 2011 года (ч.3 ст.75) | ИК ЯНАО |
| 101. | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом | Не позднее 26 марта 2011 года (ч.4 ст.75) | ИК ЯНАО |
| 102. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколе соответствующей комиссии, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись результаты выборов | Не позднее 13 мая 2011 года (ч.5 ст.75) | ОИК №9 |
| 103. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов (ч.5 ст.75) | ИК ЯНАО |
| 104. | Регистрация избранного депутата Законодательного Собрания автономного округа пятого созыва и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом Законодательного Собрания автономного округа пятого созыва, требований, предусмотренных частью 1 статьи 75 Закона автономного округа (ч.4 ст.74) | ОИК №9 |
| ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ) |  |  |  |
| 105. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Порядком, утвержденным Избирательной комиссией автономного округа (ч.1, ч.2 ст.77) | Избирательные комиссии |
| 106. | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования общих результатов выборов (ч.26 ст.47) | Организации телерадиовещания |
| 107. | Хранение учетных документов о предоставлении кандидатам, избирательным объединениям соответственно бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации | До 13 марта 2013 года (ч.9 ст.50 ФЗ-67) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |