ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 августа 2011 года № 7/33-5

г.Салехард

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва и выборов в органы местного самоуправления
04 декабря 2011 года

Руководствуясь статьёй 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва и выборов в органы местного самоуправления 04 декабря 2011 года (прилагается).

2. Направить копию настоящего постановления в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации и территориальные избирательные комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа» и разместить на официальном Интернет-сайте Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа в разделе «Единый день голосования».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа И.М. Горелика.

| Председатель Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа | А.Н. Гиберт |
| --- | --- |
| За секретаря Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа | Т.В.Винокурова |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 августа 2011г. № 7/33-5 |
| --- | --- |

- Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа 
по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации шестого созыва, депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва и выборов в органы местного самоуправления
4 декабря 2011 года

| № п/п | ### Наименование мероприятия | #### Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование на Интернет-сайте ИК ЯНАО, размещение в региональных СМИ сведений о назначенных выборах депутатов ГД ФС РФ шестого созыва, депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва и выборов в органы местного самоуправления | По мере назначения | О.А. Тарасова, Т.В. Винокурова, информационный центр ИК ЯНАО |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ шестого созыва, депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва на территории ЯНАО и выборов в органы местного самоуправления | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | И.М. Горелик, О.А. Тарасова, Т.В. Винокурова, Аппарат ИК ЯНАО |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ шестого созыва, депутатов Тюменской областной Думы на территории ЯНАО и выборов в органы местного самоуправления, поступающих в нижестоящие избирательные комиссии | Весь период* | О.А. Тарасова, отдел правового обеспечения и организационно-методической работы Аппарата ИК ЯНАО |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | О.А. Тарасова, отдел правового обеспечения и организационно-методической работы Аппарата ИК ЯНАО |
| 1.5 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки на территории ЯНАО выборов депутатов ГД ФС РФ шестого созыва, депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва и выборов в органы местного самоуправления | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Т.В. Винокурова |
| 1.6 | Заслушивание на заседании ИК ЯНАО в соответствии с планом работы на полугодие информации председателей ТИК о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 04 декабря 2011 года выборов, в том числе в режиме видеоконференции | До 20 ноября 2011 года | И.М. Горелик, О.А. Тарасова, Т.В. Винокурова, информационный центр ИК ЯНАО |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия избирательным комиссиям Ямало-Ненецкого автономного округа в подготовке и проведении выборов, назначенных на 04 декабря 2011 года | Весь период | И.М. Горелик, О.А. Тарасова, Аппарат ИК ЯНАО |
| 2.2 | Оказание содействия избирательным комиссиям Ямало-Ненецкого автономного округа в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов, назначенных на 04 декабря 2011 года | Весь период | И.М. Горелик, Т.В. Винокурова, информационный центр ИК ЯНАО |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Реализация медиаплана сопровождения процесса подготовки и проведения выборов, назначенных на 04 декабря 2011 года, на территории ЯНАО (прилагается) | В установленные сроки | Т.В. Винокурова |
| 3.2 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической записки о ходе подготовки и проведения на территории ЯНАО выборов, назначенных на 04 декабря 2011 года | 2 декабря 2011 года (о ходе подготовки выборов); 12 декабря 2011 года (о проведении и общих результатах выборов) | О.А. Тарасова, Т.В. Винокурова, информационный центр ИК ЯНАО |
| 3.3 | Подготовка информационно-аналитических материалов для выступлений Председателя ИК ЯНАО, заместителя Председателя ИК ЯНАО и секретаря ИК ЯНАО | Весь период (в соответствии с утвержденным медиапланом) | Т.В. Винокурова, информационный центр ИК ЯНАО |
| 3.4 | Организация работы Информационного центра ИК ЯНАО в день голосования | В соответствии с утвержденным медиапланом | И.М. Горелик, информационный центр ИК ЯНАО |
| 3.5 | Организация и обеспечение работы «Горячей линии» ИК ЯНАО. Оказание содействия в организации общественных «Горячих линий» связи с избирателями | По отдельному решению | О.А. Тарасова, Т.В. Винокурова, отдел правового обеспечения и организационно-методической работы Аппарата ИК ЯНАО |
| Раздел 4. Использование технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение использования комплексов обработки избирательных бюллетеней на избирательных участках, образованных в г. Салехард | По отдельным решениям ИК ЯНАО | И.М. Горелик, О.А. Тарасова Информационный центр ИК ЯНАО |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 5 декабря 2011 года | И.М. Горелик, О.А. Тарасова, Т.В. Винокурова, информационный центр ИК ЯНАО |
| 5.2 | Подготовка отчета об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней | До 15 декабря 2011 года | И.М. Горелик, О.А. Тарасова, информационный центр ИК ЯНАО |
| 5.3 | Подготовка и издание сборника электоральной статистики «Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва. 4 декабря 2011 года» | В соответствии с тематическим планом изданий на 2012 год | Редакционно-издательский совет ИК ЯНАО |
| 5.4. | Рассмотрение на заседании ИК ЯНАО вопроса о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ пятого созыва, депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва и выборов в органы местного самоуправления | До 25 декабря 2011 года | О.А. Тарасова, отдел правового обеспечения и организационно-методической работы Аппарата ИК ЯНАО |

- Приложение к Комплексу мероприятий

Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва и выборов в органы местного самоуправления 4 декабря 2011 года

Медиаплан Избирательной комиссии ямало-ненецкого автономного округа

по информационному сопровождению процесса подготовки и проведения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа выборов, назначенных на 4 декабря 2011 года

| СМИ | Раздел, рубрика, программа | Основное содержание публикации, программы |  | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Телевидение, радио |  |  |  |  |
| ОГТРК «Ямал-Регион», «Радио Ямала» | «О главном», бегущая строка | Освещение основных этапов избирательной кампании |  | По мере возникновения информационных поводов, начиная с 5 сентября |
|  | «Новости» | Освещение основных этапов избирательной кампании, заседания ИК ЯНАО |  | по мере возникновения информационных поводов в соответствии с Календарным планом, начиная с 5 сентября |
|  |  | Обращение к представителям политических партий, кандидатам в преддверии агитационной кампании |  | не позднее 5 октября |
|  |  | Обращение к средствам массовой информации в преддверии предвыборной агитации в СМИ |  | не позднее 2 ноября |
|  |  | Обращение к избирателям в преддверии дня голосования |  | не позднее 2 декабря |
|  | Рубрика «Выборы 2011» | Подготовка информационных программ, разъясняющих процедуру использования технических средств при проведении выборов, освещающих порядок организации и проведения избирательной кампании |  | начиная с 15 августа |
|  |  | Проведение теле-радиомарафона «Ямальцы голосуют» |  | 4 декабря |
|  |  | Информационно-разъяснительные аудио- и видеоролики |  | в соответствии с примерным графиком трансляции |
|  | Оказание содействия сотрудникам телерадиокампании в подготовке материалов для информационных программ |  |  |  |
| ГТРК «Ямал» | «Новости» | Освещение основных этапов избирательной кампании, заседания ИК ЯНАО |  | по мере возникновения информационных поводов в соответствии с Календарным планом, начиная с 5 сентября |
|  |  | Обращение к представителям политических партий, кандидатам в преддверии агитационной кампании |  | не позднее 5 октября |
|  |  | Обращение к средствам массовой информации в преддверии предвыборной агитации в СМИ |  | не позднее 2 ноября |
|  |  | Обращение к избирателям в преддверии дня голосования |  | не позднее 2 декабря |
|  |  | Подготовка информационных программ, разъясняющих процедуру использования технических средств при проведении выборов, освещающих порядок организации и проведения избирательной кампании |  | начиная с 15 августа |
|  |  | Информационно-разъяснительные аудио- и видеоролики |  | в соответствии с примерным графиком трансляции |
|  | Программа «Первоисточник» с участием Председателя ИК ЯНАО |  |  | ноябрь, 30 минут (по согласованию) |
|  | Радиоцикл передач с председателями ТИК |  |  | октябрь – декабрь, 10 минут еженедельно (по согласованию) |
|  | Программа «Эксперт. Событие недели» |  |  | 18 сентября, 15 минут |
|  | Программа «История партийного движения в РФ» |  |  | Сентябрь-декабрь, по субботам, 15 минут |
|  | Оказание содействия сотрудникам телерадиокампании в подготовке материалов для информационных программ |  |  |  |
| Интернет |  |  |  |  |
| ИА «Север-пресс» | Новостная лента | Информация о ходе подготовки к выборам, выдвижении и регистрации списков кандидатов и кандидатов по одномандатным избирательным округам, агитационная деятельность, обращения к участникам избирательного процесса |  | По мере возникновения информационных поводов, начиная с 4 сентября |
|  | Интервью с председателем ИК ЯНАО | Выборы 4 декабря 2011 года |  | 19 сентября 28 ноября |
| Печатные |  |  |  |  |
| ГУ «Издательский дом «Ямал» (окружная общественно-политическая газета «Красный Север») | Первая страница «До Единого дня голосования 4 декабря 2011 года осталось ___ дней» | Информация о дате голосования |  | с 9 ноября |
|  | Информационные статьи | Материалы по избирательной тематике |  | в каждом выпуске газеты, начиная с 7 сентября |
|  | Молодёжь и выборы | Заочная олимпиада по избирательному праву «4 декабря 2011 – голосует весь Ямал» |  | с 05 октября по 02 декабря |
|  | Интервью с председателем ИК ЯНАО |  |  | 16 ноября |
| Интернет-сайт ИК ЯНАО | «Новости» «Единый день голосования» «Ресурс для слабовидящих избирателей» |  |  | ежедневно |
| Пресс-конференции Председателя ИК ЯНАО А.Н. Гиберта для СМИ | О начале избирательной кампании |  | начало сентября |  |
|  | Завершение этапа регистрации участников избирательного процесса |  | не позднее 1 ноября |  |
|  | О ходе агитационного периода |  | 25 ноября |  |
|  | О предварительных итогах проведения Единого дня голосования |  | 5 декабря |  |
| Освещение тренировки ГАС «Выборы» к проведению дня голосования | - с 15 августа по 1 сентября (тренировочный день голосования с участием представителей общественности – ____ августа) |  |  |  |

В Единый день голосования 04 декабря в холле Избирательной комиссии ЯНАО с 8.00 часов будет установлено информационное табло с трансляцией хода голосования в муниципальных образованиях ЯНАО.

Дополнительную  информацию можно получить по телефонам:

3-15-11 Винокурова Татьяна Вячеславовна, icq 392022638

4-77-94 Зиненко Любовь Николаевна

*Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.

Медиаплан составлен в соответствии с основными этапами избирательной кампании и мероприятиями, запланированными ИК ЯНАО. В случае возникновения дополнительных информационных поводов либо внесения изменений в указанные мероприятия, представители СМИ будут проинформированы дополнительно.