ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 июня 2012 года №49/366-5

г.Салехард

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа по подготовке и проведению единого дня голосования в Ямало-Ненецком автономном округе 14 октября 2012 года

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1.	Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа по подготовке и проведению единого дня голосования в Ямало-Ненецком автономном округе 14 октября 2012 года (прилагается).

2.	Направить копию настоящего постановления в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации и территориальные избирательные комиссии муниципальных районов Ямало-Ненецкого автономного округа не позднее 15 июня 2012 года.

3. Территориальным избирательным комиссиям муниципальных районов Ямало-Ненецкого автономного округа до 15 июля 2012 года разработать Комплекс мероприятий по подготовке и проведению единого дня голосования на территории соответствующего муниципального образования 14 октября 2012 года и в этот же срок представить в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии  Ямало-Ненецкого автономного округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии  Ямало-Ненецкого автономного округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа И.М. Горелика.

| Заместитель Председателя Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа | И.М. Горелик |
| --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа | О.А.Тарасова |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июня 2012 г. № 49/366-5 |
| --- | --- |

- Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа 
по подготовке и проведению единого дня голосования в Ямало-Ненецком автономном округе 
14 октября 2012 года

| № п/п | ### Наименование мероприятия | #### Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления |  | По мере назначения | Т.В. Винокурова, информационный центр ИК ЯНАО |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, в том числе в рамках постановления ИК ЯНАО от 13 июня 2012 года № 49/365-5 «О порядке использования регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления 14 октября 2012 года» и постановления ИК ЯНАО от 24 ноября 2010 года № 117/697 «О мерах по обеспечению эффективного функционирования Интернет-портала ГАС «Выборы» Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа» |  | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | И.М. Горелик, О.А. Тарасова, Т.В. Винокурова, Аппарат ИК ЯНАО, информационный центр ИК ЯНАО |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления |  | Весь период* | О.А. Тарасова, отдел правового обеспечения и организационно-методической работы Аппарата ИК ЯНАО |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц |  | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | О.А. Тарасова, отдел правового обеспечения и организационно-методической работы Аппарата ИК ЯНАО |
| 1.5 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления на основании данных, полученных в соответствии с п. 1.2–1.4 |  | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Т.В. Винокурова, Н.В. Герониме |
| 1.6 | Заслушивание на заседании ИК ЯНАО в соответствии с планом работы на полугодие информации председателей ряда территориальных избирательных комиссий в Ямало-Ненецком автономном округе о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 14 октября 2012 года выборов, в том числе в режиме видеоконференции |  | До 10 октября 2012 года | И.М. Горелик, О.А. Тарасова, Т.В. Винокурова, Н.В. Герониме |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |
| 2.1 | Анализ избирательного законодательства Ямало-Ненецкого автономного округа на предмет соответствия федеральному избирательному законодательству |  | До 20 июня 2012 года | О.А. Тарасова, отдел правового обеспечения и организационно-методической работы Аппарата ИК ЯНАО |
| 2.2. | Оказание содействия избирательным комиссиям в Ямало-Ненецком автономном округе в подготовке и проведении выборов, назначенных на 14 октября 2012 года |  | Весь период | И.М. Горелик, О.А. Тарасова, Аппарат ИК ЯНАО |
| 2.3 | Оказание содействия избирательным комиссиям в Ямало-Ненецком автономном округе в информационно-разъяснительной деятельности, по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса, по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (военнослужащих, избирателей, являющихся инвалидами, и др.) в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления |  | Весь период | И.М. Горелик, Т.В. Винокурова, информационный центр ИК ЯНАО |
| 2.4. | Оказание методической помощи избирательным комиссиям в Ямало-Ненецком автономном округе по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации |  | Весь период | И.М. Горелик, Т.В. Винокурова, Н.В. Герониме |
| 2.5. | Оказание методической помощи территориальным избирательным комиссиям в Ямало-Ненецком автономном округе в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий |  | Весь период | И.М. Горелик, О.А. Тарасова, Т.В. Винокурова, Н.В. Герониме, отдел правового обеспечения и организационно-методической работы Аппарата ИК ЯНАО |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация медиаплана сопровождения процесса подготовки и проведения выборов, назначенных на 14 октября 2012 года |  | В установленные сроки | Т.В. Винокурова, информационный центр ИК ЯНАО |
| 3.2. | Подготовка обобщенной информационно-аналитической записки о ходе подготовки и проведении выборов в органы местного самоуправления |  | 12 октября 2012 года (о ходе подготовки выборов); 22 октября 2012 года (о проведении и общих результатах выборов) | Т.В. Винокурова, Н.В. Герониме |
| 3.3. | Подготовка информационно-аналитических материалов для выступлений членов ИК ЯНАО |  | Весь период | Т.В. Винокурова, информационный центр ИК ЯНАО |
| 3.4. | Организация и обеспечение работы «горячей линии» ИК ЯНАО. Оказание содействия в организации общественных «горячих линий» связи с избирателяи |  | По отдельному решению | И.М. Горелик, О.А. Тарасова, Т.В. Винокурова, Н.В. Герониме, информационный центр ИК ЯНАО |
| 3.5. | Организация работы информационного центра ИК ЯНАО в день голосования |  | 14 октября 2012 года | И.М. Горелик, информационный центр ИК ЯНАО |
| 3.6. | Подготовка и размещение на сайте ИК ЯНАО информационных сообщений о ходе подготовки и проведении выборов в органы местного самоуправления |  | Весь период | И.М. Горелик, информационный центр ИК ЯНАО |
| 3.7. | Подготовка совещаний с участием членов ИК ЯНАО, территориальных избирательных комиссий, федеральных органов исполнительной власти и Ямало-Ненецкого автономного округа |  | Весь период | Аппарат ИК ЯНАО |
| Раздел 4. Использование технических средств голосования и подсчета голосов, а также средств видеонаблюдения и трансляции изображения |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение контроля за ходом подготовки комплексов обработки избирательных бюллетеней к использованию и за их применением при голосовании на выборах | По отдельным решениям ИК ЯНАО |  | И.М. Горелик, информационный центр ИК ЯНАО |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка информации о предварительных результатах выборов |  | 15 октября 2012 года | И.М. Горелик, О.А. Тарасова, Т.В. Винокурова, информационный центр ИК ЯНАО |
| 5.2. | Подготовка отчета об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней |  | До 15 ноября 2012 года | И.М. Горелик, информационный центр ИК ЯНАО |
| 5.3. | Подготовка и издание сборника электоральной статистики «Муниципальные выборы в единый день голосования 14 октября 2012 года» |  | До 30 ноября 2012 года | И.М. Горелик, Т.В. Винокурова, Аппарат ИК ЯНАО |
| 5.4. | Рассмотрение на заседании ИК ЯНАО вопроса о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления |  | До 30 ноября 2012 года | О.А. Тарасова, отдел правового обеспечения и организационно- методической работы Аппарата ИК ЯНАО |

* Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.